## PPM 2023
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
N° d'ordre | Autorité Contractante | objet du marché (1) | Source de financement (2) | Ligne budgétaire | type de marché (3) | Part réservée aux PME ou PMI (Oui/Non) (4) | Mode de passation (5) | Structure en charge de la conduite des opérations de passation de marché (s) (DAAF ou autre structure) (6) | Structure en charge de la description des besoins (7) | Date de transmission du projet de DAO élaboré à la DGMP (8) | Date d'approbation du DAO |  | Date de publication de l'avis d'appel d'offres | Date d'ouverture des offres |  | Date d'élaboration du rapport d'évaluation | Date de jugement des offres | Date d'approbation de l'attribution |  | Date de la négociation (9) | Date de la signature du marché |  | Date d'approbation du marché | Date de l'exécution du marché
[11 empty] | ANO / DGMP | ANO / Bailleur |  | Techniques | Financières |  |  | ANO / DGMP | ANO / Bailleur |  | Attributaire | Autorité Contractante |  | Début | Fin
1 | DGI | 601200: Achats de carburants et lubrifiants | Budget Etat | 78011201831 | Fournitures | NON | AOR | DMGE | DMGE | 2022-12-21 | 2023-01-07 |  | 2023-02-06 | 2023-01-24 | 2023-01-24 | 2023-02-08 | 2023-02-08 | 2023-02-21 |  | 2023-03-03 | 2023-03-06 | 2023-03-09 | 2023-04-05 | 2023-04-09 | 2023-06-08 | 427150000 | OK
2 | DGI | 601200: Achats de carburants et lubrifiants | Budget Etat | 78011201873 | Fournitures | NON | AOR | DMGE | DMGE | 2022-12-21 | 2023-01-07 |  | 2023-02-06 | 2023-01-24 | 2023-01-24 | 2023-02-08 | 2023-02-08 | 2023-02-21 |  | 2023-03-03 | 2023-03-06 | 2023-03-09 | 2023-04-05 | 2023-04-09 | 2023-06-08 | 563840000 | OK
3 | DGI | 601200: Achats de carburants et lubrifiants | Budget Etat | 78011201984 | Fournitures | NON | AOR | DMGE | DMGE | 2022-12-21 | 2023-01-07 |  | 2023-02-06 | 2023-01-24 | 2023-01-24 | 2023-02-08 | 2023-02-08 | 2023-02-21 |  | 2023-03-03 | 2023-03-06 | 2023-03-09 | 2023-04-05 | 2023-04-09 | 2023-06-08 | 205000000 | OK
4 | DGI | 601200: Achats de carburants et lubrifiants | Budget Etat | 78011202080 | Fournitures | NON | AOR | DMGE | DMGE | 2022-12-21 | 2023-01-07 |  | 2023-02-06 | 2023-01-24 | 2023-01-24 | 2023-02-08 | 2023-02-08 | 2023-02-21 |  | 2023-03-03 | 2023-03-06 | 2023-03-09 | 2023-04-05 | 2023-04-09 | 2023-06-08
5 | DGI | 601200: Achats de carburants et lubrifiants | Budget Etat | 90011200005 | Fournitures | NON | AOR | DMGE | DMGE | 2022-12-21 |  |  |  | 2023-01-24 | 2023-01-24 | [10 empty] | 477000887 | OK
6 | DGI | 601200: Achats de carburants et lubrifiants | Budget Etat | 78011202330 | Fournitures | NON | AOR | DMGE | DMGE | 2022-12-21 |  |  |  | 2023-01-24 | 2023-01-24 | [10 empty] | 288000000 | OK
7 | DGI | 231000: Réhabilitation des locaux de la DGI | Budget Etat | 78011201835 | Travaux | NON | AOO | DMGE | DMGE
8 | DGI | 231000: Construire les locaux de la DGI | Budget Etat | 90011200049 | Travaux | NON | AOO | DMGE | DMGE
9 | DGI | 244900: Sécuriser les services de recouvrement de la DGI | Budget Etat | 90011200057 | Service courant | NON | AOO | DMGE | DMGE
10 | DGI | 211100: Faire les travaux Cadastraux (DGI) | Budget Etat | 78011201738 | TRavaux | NON | AOR | DMGE | DMGE
TOTAL GENERAL DES LIGNES A MARCHES
NOTES
(1) l'objet doit indiquer la nature exacte de la prestation
(2) Budget Etat ou financement d'un bailleur de fonds
(3) Travaux - fournitures - service de consultant - service courant
(4) Mettre "Oui" si c'est un marché est réservé aux PME sinon mettre "Non"
(5) AOO (Appel d'Offres National Ouvert) - AOI (Appel d'Offres International Ouvert) - PQL + AO (Appel d'Offres Ouvert Précédé d'une Préqualification) - AMI + AOR (Appel d'Offres Restreint précédé d'un Appel à Manifestation d'Intérêt) - AOR (Appel d'Offres Restreint) - G/G (marché de Gré à Gré) - DSP (convention de Délégation de Service Public, préciser si Parténariat Public Privé)
(6) Structure qui est chargée de conduire la passation de l'appel d'offres (DAAF ou toute autre structure)
(7) Structure qui a en charge de définir les prescriptions techniques du besoin à satifaire
(8) Date de transmission du projet de DAO élaboré à la DMP
(9) A renseigner uniquement que pour les appels d'offres de service de consultant
Formulas:
Date d'approbation de l'attribution = [Date de jugement des offres]+13
Date de la négociation (9) = [Date d'approbation de l'attribution]+10
Date de la signature du marché = [Date de la négociation (9)]+3
Autorité Contractante = [Date de la signature du marché]+3
Date d'approbation du marché = [Autorité Contractante]+27
Date de l'exécution du marché = [Date d'approbation du marché]+4
Fin = [Date de l'exécution du marché]+60